## BaoCaoTuan
Tuần | Mã KR | Key Result | Đơn vị | Target 2026 | Tuần trước | Tuần này | Ghi chú | Trạng thái (tuỳ chọn)
24/08-30/08 | KR1.4 | GTM sản phẩm eKYC version 2.0 | định tính | GTM | 0.65 |  | Ví dụ minh họa — xoá dòng này khi dùng thật
| KR8.1 | Số lượt xác thực/chống gian lận phục vụ nội bộ (quy trình VNPT) và khách hàng bên ngoài | triệu lượt | 15.06 | 9.66 | 9.87
| KR8.2 | Số khách hàng bên ngoài dùng Anti-fraud & Xác thực (sau khi thương mại hóa) | số KH | 3 | 1 | 1
| KR13.13 | Số lượng Request sử dụng eKYC | triệu lượt | 300 | 241 | 247
Ghi chú: 'Trạng thái' để trống sẽ được tự tính từ Tuần này/Target (≥85% → Đúng tiến độ, 50-85% → Có rủi ro, <50% → Trễ tiến độ). Có thể ghi đè thủ công: Đúng tiến độ / Có rủi ro / Trễ tiến độ.
Hoạt động / tính năng | Trạng thái | Gắn KR / BAU / Khác | Đã làm | Sắp tới | Vướng
IDCheck mô hình KD mới | Đang triển khai | KR13.13 | - Dựng dịch vụ IDCheck theo mô hình kết nối mới, kết nối tới SANDBOX của RAR trên môi trường DEV để kiểm thử - Trao đổi với đầu mối bên Cloud để xin các thông tin về VPN site-to-site hoàn thiện tài liệu gửi bên RAR hỗ trợ dựng kết nối AgentGW | - Hoàn thiện các thông tin cần thiết về kết nối và hạ tầng để dựng được AgentGW - Hoàn thiện kiểm thử dịch vụ IDCheck theo mô hình mới để sẵn sàng kết nối khi có AgentGW
Hỗ trợ khách hàng HDBANK | Đang vận hành | KR8.2 | - Thực hiện cập nhật phần api truy vấn log và giao diện quản lý log các yêu cầu xác thực IDCheck theo mô hình mới trên môi trường dev | - Hoàn thiện kiểm thử api phần truy vấn Logs trên dev - Hoàn thiện giao diện trên webportal trên dev để kiểm thử
Ghi chú: 'Trạng thái' bất kỳ (VD: Đang triển khai / Đang vận hành / Hoàn thành / Trễ / Cần hỗ trợ) sẽ tự đổi màu nhãn. Nội dung 'Sắp tới' của mỗi dòng sẽ tự gộp vào mục 4 (Kế hoạch tuần tới); nội dung 'Vướng' (nếu có) sẽ tự tạo mục 3 (Vấn đề/Rủi ro).
THÔNG TIN CHUNG
Trường | Giá trị
GĐ Sản phẩm | Nguyễn Quang Huy
Kỳ báo cáo | Tuần 24/08 – 30/08/2026
Trạng thái chung tuần | Vận hành Tốt
Ghi chú: Trạng thái chung tuần gợi ý: Vận hành Tốt / Ổn định / Cần lưu ý / Rủi ro cao (màu nhãn tự chọn theo từ khoá).
CHỈ SỐ VẬN HÀNH TUẦN (WEEK-ON-WEEK)
Tên chỉ số | Icon (tuỳ chọn) | Màu thẻ (tuỳ chọn) | Giá trị tuần này | Giá trị tuần trước | % thay đổi (tuỳ chọn) | Xu hướng | Ghi chú / tag
Tổng Request eKYC | 📊 | blue | 6.45 M | 6.13M | +5.2% | tăng-tốt | Tải toàn hệ thống tăng ổn định
Số KH hiện tại | 📁 | teal | 360 KH |  |  | ổn định | Tổng khách hàng đang hợp tác
Tổng lượt giả mạo | 🛡️ | amb | 12,980 | 14,835 | -18.2% | giảm-tốt | Ngăn chặn gian lận giấy tờ & face
Tỷ lệ thành công | 🎯 | teal | 99.62% | 99.44% | +0.18% | tăng-tốt | Cam kết: ≥99.0%
Ghi chú: Màu thẻ tuỳ chọn trong (blue/teal/purple/amb/red), để trống sẽ tự xoay vòng màu. Xu hướng nhận 1 trong: tăng-tốt / giảm-tốt / tăng-xấu / giảm-xấu / ổn định (quyết định màu mũi tên xanh/đỏ/xám). Có thể thêm/bớt số dòng chỉ số tuỳ ý.
ĐIỂM NỔI BẬT TRONG TUẦN
Loại (hợp đồng / sự cố / nâng cấp / khác) | Nội dung (dùng **chữ** để in đậm)
hợp đồng | **Hợp đồng & Khách hàng mới:** Đạt biên bản nghiệm thu Hậu kiểm tự động (HKTĐ) với **LPBank** cho batch_size 50; đang thúc đẩy hoàn thiện nghiệm thu kỹ thuật và phụ lục hợp đồng thương mại mở rộng quy mô toàn bộ hồ sơ T-1.
sự cố | **Sự cố phát sinh & Khắc phục:** Phát sinh ngày **20/08** do không đồng bộ thời gian read/write timeout trên storage của LPBank dẫn đến lỗi tải ảnh Face ID; đã khắc phục cùng ngày, hệ thống hoạt động bình thường.
nâng cấp | **Nâng cấp kỹ thuật & Kết nối:** Cập nhật rule liveness_face cho API Verify v3 giúp giảm tỷ lệ reject nhầm xuống 3.15%.
Ghi chú: Loại quyết định icon/màu khối (hợp đồng=💼 xanh dương, sự cố=🚨 đỏ, nâng cấp=🚀 xanh lá, khác=📌 xanh lá). Có thể thêm/bớt số dòng tuỳ ý.